## Planilha1
Elemento | Quantidade Planejada | Localização | Quantidade Detectada | Progresso (%) | Status
cadeira_aluno | 30 | Área Aluno | 0 | 0% | Não iniciado | Dia | Etapa / Foco | Elementos instalados / visíveis
mesa_aluno | 30 | Área Aluno | 0 | 0% | Não iniciado | Dia 1 – Estrutura inicial | Montagem do ambiente | Piso, Palco do Professor, Janelas
mesa_prof | 1 | Frente da sala(junto à parede Oeste) | 0 | 0% | Não iniciado | Dia 2 – Instalações principais | Itens fixos e estruturais | Lousa, Tela de Projeção Retrátil, Câmeras, Extintores
cadeira_prof | 1 | Frente da sala (junto à mesa do professor) | 0 | 0% | Não iniciado | Dia 3 – Posição do Professor | Área frontal da sala | Mesa do Professor, Cadeira do Professor, Caixa de Som
lousa | 1 | Parede Oeste (frente da sala) | 0 | 0% | Não iniciado | Dia 4 – Área dos alunos (parcial) | Primeiras fileiras | 15 Mesas dos alunos, 15 Cadeiras escolares
tela_proj | 1 | Parede Oeste | 0 | 0% | Não iniciado | Dia 5 – Área dos alunos (completa) | Conclusão da montagem | +15 Mesas dos alunos, +15 Cadeiras escolares → total 30
palco_prof | 1 | Frente da sala (base da mesa do professor) | 0 | 0% | Não iniciado
caixa_som | 4 | 1 em cada canto das paredes | 0 | 0% | Não iniciado
camera | 1 | Parede Leste | 0 | 0% | Não iniciado
janela | 3 | Parede Norte | 0 | 0% | Não iniciado
extintore | 2 | Um na parede Leste e um na parede Oeste | 0 | 0% | Não iniciado
piso | 1 | Chão | 0 | 0% | Não iniciado
projetor | 1 | Parede Leste | 0 | 0% | Não iniciado